- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

| № п/п | Год реализации | Этап | Мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | Организационно- подготовительный | Заседание творческой группы | 01.01 | 01.09 | Создание условий реализации проекта |
| 2 |  |  | Анализ материально- технических, педагогических условий реализации проекта | 01.02 | 28.02 | Сотрудничество МБУДО «Детская школа искусств имени Султана Сидакова а.Хабез» |
| 3 |  |  | Подбор диагностических методик по основным направлениям проекта | 01.03 | 30.03 |  |
| 1 | 2025-2028 | Основной | Работа в этногруппе «Радуга» по темам: -Кто мы? Самобытная красота республики. -Жилище адыгов. -Национальная еда. -Обычаи гостеприимства. -Фольклор (народые сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки) -Знакомство с творчеством писателей КЧР. -Народное декоративно-прикладное искусство адыгского народа. -Музыкальная культура адыгов. -Национальные игры. | 01.04. 2025 | 31.08.2028 | Привлечение образовательных организаций к работе по краеведению. Развитие интереса к народным праздникам семейно-бытовым обрядам. |
| 2 |  |  | Организация мероприятий на муниципальном уровне (семинары-практикумы, конкурсы для детей дошкольного возраста, профессиональные конкурсы педагогического мастерства, выставки) |  |  | Вовлечение родителей (законных представителей) в работу ДОО по духовно-нравственному развитию |
| 3 |  |  | Сбор предметов быта, утвари и других экспонатов для пополнения коллекции этногруппы ДОУ | 01.05 | 31.08 | Положительный опыт совместной деятельности с другими организациями. |
| 1 | 2028 | Заключительный | Подведение итогов реализации проекта | 01.09 | 15.12 |  |