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№ п/п



	
Дата начала



	Дата окончания


	
Перечень мероприятий
	Содержание мероприятия, методы деятельности
	Необходимые условия для реализации программных мероприятий
	Прогнозируемые результаты реализации мероприятия

	2025 год (этап аналитико-ориентационной постановки)

	1
	01.01
	15.02
	разработка механизма координации деятельности исполнителей проекта
	определение основных направлений деятельности по реализации проекта. Анализ, моделирование 
	соглашение о сотрудничестве с социальными партнёрами 
	модель взаимодействия участников проекта 

	2
	15.02
	01.04
	разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта 
	анализ правовых и нормативных документов, связанных с организацией проектной деятельности 
	
	дорожная карта реализации проекта, 
локально-нормативная правовая документация по проекту 

	3
	01.04
	31.05
	подготовка пакета диагностических материалов для определения уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов
	отбор валидного диагностического инструментария, определение методик диагностики уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов
	предварительная апробация выбранных методик, анализ их валидности
	методическое пособие с комплексом диагностических методик и карт сформированности представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов

	                       2025 год (этап концептуально-стратегического планирования) 

	1
	01.06
	31.08
	Определение «значимых событий» истории и культуре КЧР, на основе которых можно организовать мероприятия для дошкольников 
	Изучение различных источников – литературы, интернет-источников, беседы с социальными партнёрами (работниками 
МБУК «РДК им. Хапсирокова  К.-Г.Х. а.Хабез»,
МБУДО «Детская школа искусств им.Султана Сидакова а.Хабез»,
МБУДО «ЦТДиП а.Хабез», МБОУ «СОШ а.Хабез имени Р.Р.Арашукова»
	Фиксация результатов изучения источников 
	План проведения предполагаемых мероприятий

	                                                         2025-2026 год (этап локальной апробации) 

	1
	01.09.
	01.10
	проведение «стартовой» диагностики определения уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов
	заполнение диагностических карт. Анализ полученных данных 
	
	заполненные диагностические карты 

	2
	01.09.2025
	31.05.2026
	разработка и оформление сценариев
	«День адыгской семьи» (ежедневные дела), «Дочки – матери», «Укладывание ребёнка в люльку», «Первый шаг малыша» и др.
	предварительное изучение различных источников, сотрудничество с социальными партнерами
	оформление методических разработок 

	3
	01.09.2026
	31.05.2026
	проведение «финальной» диагностики определения уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов
	заполнение диагностических карт. Анализ полученных данных. Определение динамики 
	
	заполненные диагностические карты. Отчёт о результатах 

	2026-2027 год (этап комплексной диссеминации)

	1
	01.06.2027
	01.09.2026
	обобщение полученного опыта, получение рецензий на муниципальном уровне 
	оформление практического опыта в виде программно-методических материалов 
	
	методические материалы, рецензии 

	2
	01.09.2026
	01.11. 2026
	подготовка и проведение методического мероприятия для педагогической общественности Хабезского района 
	проведение работ с привлечением педагогической общественности 
	
	план проведения, протокол проведения методического мероприятия 

	3
	01.11.2026
	01.05.2027
	распространение полученного опыта на муниципальном уровне 
	подготовка материалов для выступлений, публикаций 
	
	справки, сертификаты, подтверждающие выступления, публикации 

	2027-2028 год (этап системного масштабирования результатов проекта)

	1
	01.06.2027
	01.10.2027
	подготовка к проведению методического мероприятия для педагогической общественности  КЧР 
	
	
	план проведения методического мероприятия 

	2
	01.10.2027
	01.11.2027
	проведение методического мероприятия для педагогической общественности  КЧР 
	проведение мероприятий с привлечением педагогической общественности 
	
	протокол проведения методического мероприятия 

	3
	01.09.2027
	31.05.2028
	распространение полученного опыта на региональном уровне 
	подготовка материалов для выступлений, публикаций 
	
	справки, сертификаты, подтверждающие выступления, публикации 



