- ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА

(ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

| № п/п |  |  | Дата начала | Дата окончания | Перечень мероприятий | Содержание мероприятия, методы деятельности | Необходимые условия для реализации программных мероприятий | Прогнозируемые результаты реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год (этап аналитико-ориентационной постановки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 01.01 | 15.02 | разработка механизма координации деятельности исполнителей проекта | определение основных направлений деятельности по реализации проекта. Анализ, моделирование | соглашение о сотрудничестве с социальными партнёрами | модель взаимодействия участников проекта |  |
| 2 |  |  | 15.02 | 01.04 | разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта | анализ правовых и нормативных документов, связанных с организацией проектной деятельности |  | дорожная карта реализации проекта, локально-нормативная правовая документация по проекту |  |
| 3 |  |  | 01.04 | 31.05 | подготовка пакета диагностических материалов для определения уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов | отбор валидного диагностического инструментария, определение методик диагностики уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов | предварительная апробация выбранных методик, анализ их валидности | методическое пособие с комплексом диагностических методик и карт сформированности представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов |  |
| 2025 год (этап концептуально-стратегического планирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 01.06 |  | 31.08 | Определение «значимых событий» истории и культуре КЧР, на основе которых можно организовать мероприятия для дошкольников | Изучение различных источников – литературы, интернет-источников, беседы с социальными партнёрами (работниками МБУК «РДК им. Хапсирокова К.-Г.Х. а.Хабез», МБУДО «Детская школа искусств им.Султана Сидакова а.Хабез», МБУДО «ЦТДиП а.Хабез», МБОУ «СОШ а.Хабез имени Р.Р.Арашукова» | Фиксация результатов изучения источников | План проведения предполагаемых мероприятий |  |  |
| 2025-2026 год (этап локальной апробации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 01.09. |  | 01.10 | проведение «стартовой» диагностики определения уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов | заполнение диагностических карт. Анализ полученных данных |  | заполненные диагностические карты |  |  |
| 2 |  | 01.09.2025 |  | 31.05.2026 | разработка и оформление сценариев | «День адыгской семьи» (ежедневные дела), «Дочки – матери», «Укладывание ребёнка в люльку», «Первый шаг малыша» и др. | предварительное изучение различных источников, сотрудничество с социальными партнерами | оформление методических разработок |  |  |
| 3 |  | 01.09.2026 |  | 31.05.2026 | проведение «финальной» диагностики определения уровня развития представлений детей о малой Родине, о быте и традициях адыгов | заполнение диагностических карт. Анализ полученных данных. Определение динамики |  | заполненные диагностические карты. Отчёт о результатах |  |  |
| 2026-2027 год (этап комплексной диссеминации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.06.2027 |  |  | 01.09.2026 | обобщение полученного опыта, получение рецензий на муниципальном уровне | оформление практического опыта в виде программно-методических материалов |  |  | методические материалы, рецензии |  |
| 2 | 01.09.2026 |  |  | 01.11. 2026 | подготовка и проведение методического мероприятия для педагогической общественности Хабезского района | проведение работ с привлечением педагогической общественности |  |  | план проведения, протокол проведения методического мероприятия |  |
| 3 | 01.11.2026 |  |  | 01.05.2027 | распространение полученного опыта на муниципальном уровне | подготовка материалов для выступлений, публикаций |  |  | справки, сертификаты, подтверждающие выступления, публикации |  |
| 2027-2028 год (этап системного масштабирования результатов проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.06.2027 |  |  | 01.10.2027 | подготовка к проведению методического мероприятия для педагогической общественности КЧР |  |  |  | план проведения методического мероприятия |  |
| 2 | 01.10.2027 |  |  | 01.11.2027 | проведение методического мероприятия для педагогической общественности КЧР | проведение мероприятий с привлечением педагогической общественности |  |  | протокол проведения методического мероприятия |  |
| 3 | 01.09.2027 |  |  | 31.05.2028 | распространение полученного опыта на региональном уровне | подготовка материалов для выступлений, публикаций |  |  | справки, сертификаты, подтверждающие выступления, публикации |  |